退休人员名册打印小程序

开发规划

四人分工、七日施工与 Windows 7 验证 SOP

原生离线  静态依赖  Windows 7 SP1 验证  门禁式交付

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v2.1（SP1 修订，2026-10-03） |
| 文档状态 | 七日施工与验收基线 |
| 开发周期 | 7 个连续工作日 |
| 团队规模 | 4 人：开发 A、开发 B、开发 C、Reviewer R |
| 适用环境 | Windows 7 SP1 6.1.7601，32 位主发行包；VirtualBox 纯净虚拟机验证 |
| 编制日期 | 2026-09-21 |

本规划为 A、B、C、R 提供同一目标、模块边界、每日任务、交叉审查和发布证据要求。

# 1 执行规则

七个工作日按 D1 至 D7 连续推进。每人每天只领取一项任务卡；任务卡必须同时写明修改范围、交付物、完成定义、非作者 Reviewer 和证据。每日 Gate 未通过时，只处理缺口、缺陷或已登记技术债，不得扩展新功能。

| 状态 | 含义 | 进入下一状态的条件 |
| --- | --- | --- |
| 已完成 | 负责人已完成代码、文档、测试和证据。 | 任务卡的完成定义逐条满足。 |
| 已审查 | 非作者已检查关键差异、测试和对应 Windows 7 证据。 | Reviewer 给出通过、返工或阻塞结论。 |
| 已合并 | 已通过当日 Gate 并进入批准的集成基线。 | 仅在用户单独授权 Git 操作后执行。 |

# 2 四人责任轨道与交叉审查

| 轨道 | 唯一负责范围 | 必须交付 | 主要审查人 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 数据与业务 | SQLite、导入、人员数据、规则、筛选、导出服务。 | 领域契约、事务测试、规则测试、导出一致性。 | R；C 复核 Win7 运行证据。 |
| B 界面与打印 | Win32 页面、向导、人员维护、筛选交互、模板编辑、GDI 预览和打印。 | 可键盘操作界面、三类模板、预览与用户步骤。 | R；A 复核业务结果展示。 |
| C 构建与集成 | CMake 正式构建、XMake 开发辅助、静态链接、候选包、VirtualBox、L0-L3 测试、发布目录。 | 两套配置对照、CMake 候选包、依赖检查、两台 VM 证据、交付清单。 | R；A/B 复核功能链。 |
| R 评审与质量 | 需求、接口、验收、缺陷、技术债、证据完整性和每日 Gate。 | Gate 结论、抽查记录、测试用例、技术债登记。 | 不得审查自己编写的变更。 |

# 3 依赖、接口和目录冻结

| 边界 | 冻结内容 | 变更规则 |
| --- | --- | --- |
| 数据契约 | Person、Tag、FilterSpec、PrintTemplate、ImportBatch、错误码和日期口径。 | D1 R 冻结；变更需登记影响范围并由 A、B、C、R 共同复核。 |
| 服务接口 | UI 仅调用应用服务；服务仅经仓储和 xlsx/打印适配器访问外部。 | 禁止 UI 直接 SQL，禁止适配器解释业务规则。 |
| 目录 | src/ui、src/application、src/domain、src/repository、src/adapters、tests、packaging、docs。 | 跨模块修改必须在任务卡列出受影响模块和测试。 |
| 发布包 | app.exe、data、templates、backups、exports、logs、docs。 | 不得包含开发机路径、源文件、PDB、临时数据或非系统 DLL。 |

## 3.1 CMake 与 XMake 构建 SOP

构建主从关系固定：CMake 3.15 是唯一正式构建与发布入口；XMake 2.9.x 仅作开发机快速构建、增量编译和配置一致性复核。两个文件必须使用同一源目录、C++14、Win32、/MT、Unicode、WINVER/_WIN32_WINNT=0x0601 和同一组静态第三方依赖。任何人不得让两者各自维护另一套业务源、宏或依赖版本。

| 步骤 | CMake（正式候选包） | XMake（开发辅助） | R/C 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 | cmake -S . -B build\vs2017-win32-release -G "Visual Studio 15 2017" -A Win32 -DAPP_STATIC_RUNTIME=ON -DAPP_ENABLE_TESTS=ON | xmake f -p windows -a x86 -m release --toolchain=msvc --vs=2017 xmake.lua 必须镜像静态运行库、0x0601 宏和依赖。 | 记录命令、VS2017/v141_xp、x86、/MT 和宏值。 |
| 编译与测试 | cmake --build build\vs2017-win32-release --config Release ctest --test-dir build\vs2017-win32-release -C Release --output-on-failure | xmake build xmake run roster_tests | 两套均成功；失败即修复构建定义，不跳过。 |
| 打包与验证 | cmake --install build\vs2017-win32-release --config Release --prefix dist\candidate | xmake install -o dist\xmake-check（只作本地检查） | 只将 dist\candidate 送入 Win7 VM；dumpbin、L2/L3 与版本记录归档。 |

# 4 七日施工总览

| 日 | Gate | 当日共同目标 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Gate 0 基线冻结 | 样表、运行环境和模块契约必须在当日冻结；未确认项登记而不写死。 | 四项任务均已完成并由 R 给出 Gate 0 基线冻结 结论。 |
| D2 | Gate 1 工程骨架与契约 | 所有轨道使用同一 C++14 契约和目录边界；候选包在 Win7 SP1 至少能启动空界面。 | 四项任务均已完成并由 R 给出 Gate 1 工程骨架与契约 结论。 |
| D3 | Gate 2 导入与人员维护 | 脱敏样表可以预检、映射、确认入库；失败输入不污染正式数据。 | 四项任务均已完成并由 R 给出 Gate 2 导入与人员维护 结论。 |
| D4 | Gate 3 规则与筛选 | 所有常用名单和组合筛选从同一 FilterSpec 生成，边界样例先通过再接界面。 | 四项任务均已完成并由 R 给出 Gate 3 规则与筛选 结论。 |
| D5 | Gate 4 打印模板与导出 | 三类默认模板可生成 xlsx，并可由程序预览和打印，不依赖目标机 Excel。 | 四项任务均已完成并由 R 给出 Gate 4 打印模板与导出 结论。 |
| D6 | Gate 5 集成与发布候选 | 端到端链路在 Win7 SP1 两台虚拟机通过；P0/P1 为零才可进入试运行。 | 四项任务均已完成并由 R 给出 Gate 5 集成与发布候选 结论。 |
| D7 | Gate 6 试运行与交付 | 甲方维护人员按验收用例完成首次真实操作；交付包、说明和证据齐全。 | 四项任务均已完成并由 R 给出 Gate 6 试运行与交付 结论。 |

# 5 D1 Gate 0 基线冻结

样表、运行环境和模块契约必须在当日冻结；未确认项登记而不写死。

| 轨道 | 当日详细施工任务 | 交付物与完成定义 | 审查责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 盘点两份 Excel 的表头、类型、主键候选和重复风险。建立 Person、Tag、ImportBatch、PrintTemplate 字段字典。 | 数据字典 v1、源表映射表、重复候选规则。 | R 核对字段覆盖和未确认项。 |
| B | 完成 Win32 页面流程图：首次启动、导入、人员维护、筛选、模板、预览。为大字体和键盘操作定义控件顺序。 | 页面流转图、控件清单、三类模板参数表。 | R 以维护人员步骤核对。 |
| C | 安装 Visual Studio 2017 v141_xp、CMake 3.15 和 XMake 2.9.x 开发环境。创建 Win7 SP1 32/64 位 VirtualBox 虚拟机、00_Base 快照和脱敏样表传入路径。 | 构建环境记录、CMake/XMake 版本记录、两台 VM 基线截图、00_Base 快照名。 | R 核对系统版本和无运行库条件。 |
| R | 将需求拆为可验收范围，确认 C++14、Win32、SQLite、xlsxio_read、libxlsxwriter 的使用边界和许可证待核项。 | Gate 0 结论、技术栈冻结记录、风险与待确认清单。 | 非作者审查：A、B、C 逐项确认。 |

# 5 D2 Gate 1 工程骨架与契约

所有轨道使用同一 C++14 契约和目录边界；候选包在 Win7 SP1 至少能启动空界面。

| 轨道 | 当日详细施工任务 | 交付物与完成定义 | 审查责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 建立 domain、application、repository 三层。实现 SQLite 初始化、迁移版本和自动备份目录。定义 Person 与 FilterSpec C++ 结构。 | 数据库骨架、初始化日志、领域契约测试。 | R 检查事务和不物理删除规则。 |
| B | 建立 Win32 主窗口、导航、公共字体缩放、人员列表骨架和错误提示组件。页面只调用应用服务接口。 | 可启动空界面、导航截图、键盘 Tab 顺序表。 | R 检查无数据库直连和无隐藏操作。 |
| C | 建立 CMakeLists.txt（正式）和 xmake.lua（辅助镜像）：均锁定 Win32 Release、C++14、/MT、Unicode、0x0601 与静态依赖。按规定命令分别构建和测试，候选包只由 CMake install 生成。 | 两套可复现命令、配置对照、依赖检查结果、CMake 候选空程序 Win7 SP1 启动证据。 | R 在两台 VM 复核 CMake 候选包启动。 |
| R | 审查模块边界、公共错误码、日志脱敏规则和目录写入权限。冻结接口 v1，不允许并行修改共享结构。 | 接口冻结表、Gate 1 结论、整改项。 | 非作者审查 A/B/C 的实际差异。 |

# 5 D3 Gate 2 导入与人员维护

脱敏样表可以预检、映射、确认入库；失败输入不污染正式数据。

| 轨道 | 当日详细施工任务 | 交付物与完成定义 | 审查责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 接入 xlsxio_read，完成工作表选择、表头读取、字段映射、日期和枚举校验、重复候选以及事务性写入。 | 导入服务、异常行报告、导入批次记录。 | R 用缺列、错日期、重复样表复测。 |
| B | 实现导入向导、映射确认、预检汇总、错误清单和人员详情编辑页。敏感字段默认脱敏。 | 导入 UI、人员列表和详情页。 | R 以不熟悉技术的维护步骤复核。 |
| C | 编写导入冒烟脚本与 VM 文件路径测试；验证未安装 Excel 时读取 xlsx。执行首次备份和恢复演练。 | L1/L2 导入日志、备份恢复记录。 | R 核对实际人数和恢复结果。 |
| R | 对导入前后人数、异常数和重复候选数做人工抽查；审查异常路径和去世状态变更。 | Gate 2 结果、抽查表、问题分级。 | 不得用跳过异常行掩盖数据问题。 |

# 5 D4 Gate 3 规则与筛选

所有常用名单和组合筛选从同一 FilterSpec 生成，边界样例先通过再接界面。

| 轨道 | 当日详细施工任务 | 交付物与完成定义 | 审查责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 实现周岁、当年年龄、党龄、纪念名单、状态/类别/级别/标签组合筛选、人数统计、拼音稳定排序和序号。 | 规则引擎、单元测试、筛选结果 DTO。 | R 审核边界测试与固定编号。 |
| B | 实现首页快捷入口、高级筛选、条件重置、结果表、列选择、保存筛选方案和多音字排序键编辑。 | 筛选界面、快捷场景和结果截图。 | R 用四类常用场景复测。 |
| C | 构建规则测试数据：跨年、生日、闰日、70/75/80/85/90、党龄 50、空日期、组合条件。运行 Win7 L2。 | 测试数据、测试日志和 VM 截图。 | R 复算抽样结果。 |
| R | 以人工算表比较筛选结果；检查 UI 与导出使用同一筛选结果，不允许各自重新计算。 | Gate 3 规则验收表。 | 错误分类为规则缺陷、数据缺失或待确认口径。 |

# 5 D5 Gate 4 打印模板与导出

三类默认模板可生成 xlsx，并可由程序预览和打印，不依赖目标机 Excel。

| 轨道 | 当日详细施工任务 | 交付物与完成定义 | 审查责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 接入 libxlsxwriter，生成列宽、字号、标题、总人数、页码、重复表头、打印区域和自动分页。模板参数持久化。 | 导出服务、三类 xlsx、文件命名规则。 | R 比对导出与筛选人数、顺序和字段。 |
| B | 实现模板编辑、字段勾选、列序、字号、签字栏、纸张、方向和边距设置；实现 GDI 预览与打印操作。 | 模板中心、预览页、打印交互。 | R 逐页检查 A4 纵横向。 |
| C | 在 Win7 VM 连接测试打印机或 Microsoft XPS Document Writer，执行预览和打印；验证 xlsx 在 Excel 中打开。 | L2 打印证据、XPS/PDF 或打印记录、打开验证。 | R 核对纯净机无 Office 时仍能导出和预览。 |
| R | 检查截断、空白页、重复表头、签字栏、页码、列宽和大字号；确认新增模板无需更改筛选代码。 | Gate 4 模板验收记录。 | 模板问题不得以人工二次排版绕过。 |

# 5 D6 Gate 5 集成与发布候选

端到端链路在 Win7 SP1 两台虚拟机通过；P0/P1 为零才可进入试运行。

| 轨道 | 当日详细施工任务 | 交付物与完成定义 | 审查责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 修复数据、规则、导出和恢复的端到端问题；完成操作日志、导入批次查询和升级保留数据检查。 | 候选核心包、迁移与恢复报告。 | R 检查数据一致性。 |
| B | 完成首次启动向导、空状态、错误提示、帮助、快捷入口和用户手册截图。 | 用户手册、管理员操作步骤、演示脚本。 | R 按手册独立操作。 |
| C | 从 00_Base 恢复两台 VM；复制候选包，执行安装式目录部署、首次启动、导入、筛选、导出、预览、打印、恢复。 | L3 回归包、命令、截图、日志、版本和快照记录。 | R 核对每条证据来自当前构建。 |
| R | 主持缺陷分类：Bug、Blocker、Risk、TD；复核依赖、许可证、日志脱敏和发行包完整性。 | Gate 5 发布结论、技术债登记、待修列表。 | Critical=0、未安排 High=0。 |

# 5 D7 Gate 6 试运行与交付

甲方维护人员按验收用例完成首次真实操作；交付包、说明和证据齐全。

| 轨道 | 当日详细施工任务 | 交付物与完成定义 | 审查责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 处理试运行发现的数据与规则问题；锁定数据库结构、依赖版本、构建说明和变更记录。 | 最终 exe、数据库说明、依赖清单。 | R 审查最终差异和构建可复现性。 |
| B | 培训维护人员导入、修改、筛选、模板调整、预览和打印；根据观察只修复明确的易用性问题。 | 用户手册、模板维护说明、常见问题。 | R 观察独立完成率。 |
| C | 执行最终 L3 纯净快照回归，封存 VM 测试记录和交付目录清单；准备便携包与校验值。 | 最终测试报告、校验值、交付目录清单。 | R 复核包不含开发残留或外部 DLL。 |
| R | 组织验收用例逐项确认，核对交付包、未决事项、技术债和后续变更入口。 | Gate 6 验收报告、遗留事项与签字页。 | 未验证项如实保留，不标记完成。 |

# 6 Windows 7 SP1 VirtualBox 测试 SOP

| 步骤 | 执行人 | 操作 | 通过证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 建机 | C | 创建 Win7 SP1 x86 与 x64 来宾，确认 build 7601；已安装 SP1；不安装 Office、.NET 或 VC++ Redistributable。 | 系统版本截图、已安装程序清单、00_Base 快照。 |
| V2 L2 功能 | C 执行，R 复核 | 从当前干净快照部署候选包，完成启动、导入、维护、筛选、导出、预览、打印和恢复。 | 日志、截图、导出文件、打印结果和恢复对账。 |
| V3 L3 发布 | C 执行，R 复核 | 从 00_Base 恢复后重新部署；不得借用开发机 DLL、注册表或预装工具。 | 快照名、校验值、依赖检查和全流程记录。 |
| V4 失败处理 | R 分类 | 按 Bug、Blocker、Risk、TD 分类。环境阻塞不能伪装为代码通过；核心缺陷不能登记技术债绕过。 | 问题条目、责任人、回归日期和 Gate 结论。 |

# 7 每日开发与审查 SOP

开工前：读取当天任务卡，检查当前分支、未提交变更、已冻结接口和开放技术债。未经明确授权不执行 commit、push、创建 PR 或合并 PR。

开发中：只修改任务卡范围内文件。每个任务在台账记录代码路径、测试命令、测试结果、VM 快照和证据位置。

审查前：负责人提供可审查差异、L0/L1 结果和需要 L2/L3 验证的清单。R 检查范围、功能、失败路径、静态依赖和文档同步。

Gate：R 只能给出通过、带技术债通过、返工或阻塞。带技术债通过只允许非核心优化，必须登记 TD 编号、责任人、验收日期和回归条件。

Git 命名：按项目 GitHub 协作命名规范执行。分支使用 类型/简短中文主题；提交和 PR 使用 类型: 中文变更摘要。未获用户逐项授权时只准备材料，不执行 Git 写操作。

# 8 Gate 与技术债规则

| 类别 | 定义 | Gate 处置 |
| --- | --- | --- |
| Bug | 当前实现违背已冻结需求、规则或契约。 | P0/P1 必须修复后再进入下一 Gate。 |
| Blocker | 环境或外部条件使开发或验证无法继续。 | 保留证据并等待条件恢复；不得删除测试或宣称通过。 |
| Risk | 尚未发生但可能影响交付的问题。 | 写明缓解措施、验证时间和负责人。 |
| TD | 为进度接受的非理想实现，且不影响核心验收。 | 先登记技术债文档，再按 TD-年份-三位流水号创建对应 Issue；不得覆盖 Bug。 |

# 9 交付 Gate

| 检查项 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 技术栈 | C++14 原生包，/MT 静态运行库，Win7 0x0601 API；无目标机额外运行依赖。 |
| 功能 | 导入、维护、筛选、三类模板、预览打印、备份恢复和日志满足需求说明。 |
| 测试 | L0/L1 通过；两台 Win7 SP1 VM 完成 L2；00_Base 回归完成 L3。 |
| 质量 | Critical=0；未安排 High=0；所有 TD 有编号、责任人、日期和验收条件。 |
| 文档 | 需求说明、开发规划、任务台账、用户手册、管理员手册、测试报告、依赖清单和交付清单一致。 |

# Windows 7 目标基线修订记录

2026-10-03，依据 OD-0002，目标环境由 Windows 7 RTM 6.1.7600 修订为 Windows 7 SP1 6.1.7601，覆盖 x86 与 x64。原 v2.0 为历史基线，可从 Git 历史复核。

32 位主发行包、C++14、静态依赖和 WINVER/_WIN32_WINNT=0x0601 保持不变。虚拟机不得额外安装 Office、.NET 或 VC++ Redistributable。未新增 Windows Edition 限制，本修订不代表 Gate 0 通过。完整决定见 docs/decisions/OD-0002-Windows7-SP1目标基线.md。